## Estimaciones Delphi
Contexto | Debido a la falta de históricos en las estimaciones, se elaboro una sesión de expertos para obtener parámetros de estimación. Por medio de una lluvia de ideas se definieron criterios por funcionalidad y complejidad. Se obtuvieron valores pesimistas, optimistas, promedios y ponderados para la tarea de elaborar documentos
Participantes | Nombre |  |  |  | Rol | Experiencia con la tecnología
| Maricela Enríquez López |  |  |  | Desarrollador | 5 años
| Joel Aparicio Pérez |  |  |  | Desarrollador | 4 años
| Teodoro Alejandro Rocha Aguilera |  |  |  | Desarrollador | 5 años
| Alan Alberto Dromundo Arias |  |  |  | Desarrollador | 5 años
Tecnología | Procesador de textos
| Participante | Maricela Enríquez López | Joel Aparicio Pérez | Teodoro Alejandro Rocha Aguilera | Alan Alberto Dromundo Arias
| Actividad |  |  |  |  | Optimista | Pesimista | Promedio
Complejidad | Alta | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5
| Media | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3.75
| Baja | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Caracterización (tipo de complejidad)
Baja |  |  |  | Media |  | Alta
Investigar |  |  |  | Combinación de información |  | Texto propio
Estructurar |  |  |  | No hay tanta información disponible |  | Poca información
Tema conocido |  |  |  | Resumen de fuentes |  | Estructura de diagramas
Fuentes de fácil acceso | [5 empty] | Tablas