## Estimaciones Delphi
Contexto | Debido a la falta de históricos en las estimaciones, se elaboro una sesión de expertos para obtener parámetros de estimación. Por medio de una lluvia de ideas se definieron criterios por funcionalidad y complejidad. Se obtuvieron valores pesimistas, optimistas, promedios y ponderados para la tarea de codificación.
Participantes | Nombre |  |  |  | Rol | Experiencia con la tecnología
| Maricela Enríquez López |  |  |  | Desarrollador | 1 año
| Joel Aparicio Pérez |  |  |  | Desarrollador | 1 año
| Teodoro Alejandro Rocha Aguilera |  |  |  | Desarrollador | 1 año
| Alan Alberto Dromundo Arias |  |  |  | Desarrollador | 1 año
Tecnología | Java, Eclipse, ADT
| Participante | Maricela Enríquez López | Joel Aparicio Pérez | Teodoro Alejandro Rocha Aguilera | Alan Alberto Dromundo Arias
| Actividad |  |  |  |  | Optimista | Pesimista | Promedio
Complejidad | Alta | 14 | 13 | 13 | 15 | 13 | 15 | 13.75
| Media | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8
| Baja | 2 | 7 | 4 | 3 | 2 | 7 | 4
Caracterización (tipo de complejidad)
Baja |  |  |  | Media |  | Alta
Una sola clase sin interacción |  |  |  | Máxmo 8 clases con interacción |  | De 4 o más clases con interacción
Máximo 10 variables |  |  |  | De 11 a 20 Variables por clase |  | Más de 20 variables por clase
No hay manejo de gráficos |  |  |  | Interacción con hasta 3 componentes |  | Interacción con más de 3 componentes
|  |  |  | Poco manejo de gráficos |  | Uso de gráficos