## Estimaciones Delphi
Contexto | Debido a la falta de históricos en las estimaciones, se elaboro una sesión de expertos para obtener parámetros de estimación. Por medio de una lluvia de ideas se definieron criterios por funcionalidad y complejidad. Se obtuvieron valores pesimistas, optimistas, promedios y ponderados de la tarea: Diseñar solución
Participantes | Nombre |  |  |  | Rol | Experiencia con la tecnología
| Maricela Enríquez López |  |  |  | Desarrollador | 1 año
| Joel Aparicio Pérez |  |  |  | Desarrollador | 1 año
| Teodoro Alejandro Rocha Aguilera |  |  |  | Desarrollador | 1 año
| Alan Alberto Dromundo Arias |  |  |  | Desarrollador | Medio año
Tecnología | Dia y Bouml
| Participante | Maricela Enríquez López | Joel Aparicio Pérez | Teodoro Alejandro Rocha Aguilera | Alan Alberto Dromundo Arias
| Actividad |  |  |  |  | Optimista | Pesimista | Promedio
Complejidad | Alta | 11 | 8 | 8 | 9 | 8 | 11 | 9
| Media | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6
| Baja | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4.25
Caracterización (tipo de complejidad)
Baja |  |  |  | Media |  | Alta
Identificar componentes |  |  |  | Hasta 5 componentes |  | De 6 o más componentes
Información conocida |  |  |  | Diagramas de flujo |  | Diagramas BOUML
No hay intersección con otros componentes |  |  |  | Buscar información del tema |  | Bases de datos
Diagramas entidad-relación |  |  |  | poca interacción con otros componentes |  | Mucha interacción con otros componentes