## Estimaciones Delphi
Contexto | Debido a la falta de históricos en las estimaciones, se elaboro una sesión de expertos para obtener parámetros de estimación. Por medio de una lluvia de ideas se definieron criterios por funcionalidad y complejidad. Se obtuvieron valores pesimistas, optimistas, promedios y ponderados de la tarea: Diseñar sistema
Participantes | Nombre |  |  |  | Rol | Experiencia con la tecnología
| Maricela Enríquez López |  |  |  | Desarrollador | Medio año
| Joel Aparicio Pérez |  |  |  | Desarrollador | Medio año
| Teodoro Alejandro Rocha Aguilera |  |  |  | Desarrollador | Medio año
| Alan Alberto Dromundo Arias |  |  |  | Desarrollador | Medio año
Tecnología | Balsamiq Mockups
| Participante | Maricela Enríquez López | Joel Aparicio Pérez | Teodoro Alejandro Rocha Aguilera | Alan Alberto Dromundo Arias
| Actividad |  |  |  |  | Optimista | Pesimista | Promedio
Complejidad | Alta | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8.25
| Media | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6.25
| Baja | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4
Caracterización (tipo de complejidad)
Baja |  |  |  | Media |  | Alta
Recolectar imágenes |  |  |  | De 3 a 5 enlaces a otras interfaces |  | 6 o más interfaces
Diseño de 3 pantalas de interfaz