## Estimaciones Delphi
Contexto | Debido a la falta de históricos en las estimaciones, se elaboro una sesión de expertos para obtener parámetros de estimación. Por medio de una lluvia de ideas se definieron criterios por funcionalidad y complejidad. Se obtuvieron valores pesimistas, optimistas, promedios y ponderados para la tarea de realización de pruebas.
Participantes | Nombre |  |  |  | Rol | Experiencia con la tecnología
| Maricela Enríquez López |  |  |  | Desarrollador | 1 año
| Joel Aparicio Pérez |  |  |  | Desarrollador | 1 año
| Teodoro Alejandro Rocha Aguilera |  |  |  | Desarrollador | 1 año
| Alan Alberto Dromundo Arias |  |  |  | Desarrollador | 1 año
Tecnología | Java
| Participante | Maricela Enríquez López | Joel Aparicio Pérez | Teodoro Alejandro Rocha Aguilera | Alan Alberto Dromundo Arias
| Actividad |  |  |  |  | Optimista | Pesimista | Promedio
Complejidad | Alta | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6.5
| Media | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4.5
| Baja | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.25
Caracterización (tipo de complejidad)
Baja |  |  |  | Media |  | Alta
Pruebas por componentes |  |  |  | Pruebas de integración |  | Pruebas del sistema completo