## Hoja1
Plan de calidad
|  |  | Valor planeado |  | Valor real
id | Artefacto a revisar | Heurística / estándar | Cantidad | Unidad | Cantidad
1 | Documentos en general (Planes, Reportes, requerimientos) | Mala ortografía | 5 | Errores/página
|  | Sin ambigüedades | 5 | Errores/página
2 | Diagramas de flujo | Mala ortografía | 5 | Errores/Diagrama
|  | Cumpla la estructura de un diagrama de flujo | 5 | Errores/Diagrama
3 | Diagrama entidad relación | Mala ortografía | 5 | Errores/Diagrama
|  | Cumpla con la estructura de un diagrama entidad-realcion | 2 | Errores/Diagrama
4 | Diagrama UML de clases | Mala ortografía | 5 | Errores/Diagrama
|  | Cumpla con la estructura de un diagrama de clases (UML) | 5 | Errores/Diagrama
5 | Prototipos | Mala ortografía | 2 | Errores/Interfaz
|  | Cumpla con el lineamiento de requeriminetos | 2 | Errores/Interfaz
6 | Base de datos | Estándar de base de datos1 | 5 | Errores/Tabla
7 | Componentes de código | Pruebas | 20 | Errores/componente
8 | Manuales | Mala ortografía | 5 | Errores/página
|  | Pasos omitidos | 5 | Errores/manual
|  | Sin ambigüedades | 10 | Errores/manual
1.- Nomenclatura – Modelo físico de datos