## Riesgos
RIESGO |  |  |  | EVALUACIÓN DEL RIESGO |  |  | ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO |  |  | Tipo | Severidad | Prioridad | Estado
Id | Fecha de identificación | Descripción | Consecuencias | Severidad | Probabilidad | Prioridad de atención | Plan de contingencia | Plan de mitigación | Responsable | Costo | Alta | Alta | Aceptado
| [dd/mmm/aa] | Describa el riesgo lo más claramente posible. | Describa las consecuencias de que el riesgo se dispare. |  |  |  | Describa las actividades dirigidas a evitar que el riesgo se dispare. Incluya claramente cómos y cuándos. | Describa las actividades dirigidas a administrar los problemas si el riesgo se dispara. Incluya claramente cómos y cuándos. | [Iniciales] | Calendario | Media | Media | Trasferido
1 | 2015-01-11 | No adquirir la capasitación necesaria para el desarrollo de aplicaciónes móviles | Desfase de tiempo para terminar el proyecto(la parte de moviles) | Alta | Media | 1 | Aprender lo mas amplio posible del manejo de android en horas extraclase | Se tendrá que posponer la fecha de entrega. | A, T, M, J | Recursos | Baja | Baja | Mitigado
2 | 2015-01-11 | No saber manipular correctamente los gráficos en la web. | No terminar el proyecto completo(la parte de web) | Alta | Media | 2 | Aprender a desarrollar aplicaciones web en horas extraclase. | No se podrá terminar ningún juego web. | A, T, M, J | Técnico |  |  | Evitado
3 | 2015-01-11 | Alguna de las tareas que tienen dependencia no sea terminada en el tiempo planeado. | Se retrasarán los avances de nuevas tareas. | Alta | Media | 1 | Dar prioridad a las tareas con dependencia. | Finalizar la tareas lo más pronto posible, para continuar con la tarea que se debe de realizar después. | A, T, M, J |  |  |  | Monitoreado
4 | 2015-01-11 | Nuestro cliente no acepte los prototipos | Desfase de tiempo para rediseñarlos. | Media | Baja | 1 | Hacer que los prototipos cumplan con la mayoría de los requisitos propuestos por el cliente. | Volver a hacer nuevos prototipos. | A, T, M, J
5 | [5 empty] | 0
6 | [5 empty] | 0
7 | [5 empty] | 0
8 | [5 empty] | 0
9 | [5 empty] | 0
10 | [5 empty] | 0
11 | [5 empty] | 0
12 | [5 empty] | 0
13 | [5 empty] | 0
14 | [5 empty] | 0
15 | [5 empty] | 0
16 | [5 empty] | 0
17 | [5 empty] | 0
18 | [5 empty] | 0
19 | [5 empty] | 0
20 | [5 empty] | 0
Equipo ACME: Joel, Teodoro, Maricela y Alan
3CM1